|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Начальник Управления общегои дошкольного образования Администрации города Норильска« 19 » 06 2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Колин |

|  |
| --- |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценкикачества условий осуществления образовательной деятельностиМБОУ «СШ № 16»на 2023, 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности\* | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия\*\*  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия\*\*\*  |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |
|  | Отсутствуют |  |  |  | - | - |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
|  | Отсутствуют |  |  |  | - | - |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
|  | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнены рельефно – точечным шрифтом Брайля | Внесено в план закупок в ПФХД  | До мая 2024 года | Зам по АХЧ Глухенко Е. С. |  |  |
| Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение соглашение со специалистом МБОУ «СШ № 6» или ТПМПК | До ноября 2023 года | Директор Герасименко О. Е. |  |  |
| Наличие сменных кресел – колясок  | Внесено в план закупок в ПФХД | До мая 2024 года | Зам по АХЧ Глухенко Е. С. |  |  |
| Оборудование входной группы пандусом или подъемной платформой | Включен в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих строительмтво новых объектов социальной инфраструктуры»в рамках контракта от 02.06.2022 ИКЗ № 223245704989824570100102692694120243, письмо от УМК «УКРиС» от 22.11.2022 «200-3678 | До 19.06.2024 года | Директор Герасименко О. Е.Зам по АХЧ Глухенко Е. С. |  |  |
| Наличие специально оборудованных санитарно – гигиенических помещений в организации | Установка напольного устройства в дверной проем и поручня | До 19.06.2024 года | Зам по АХЧ Глухенко Е. С. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
|  | Отсутствуют  |  |  |  | - | - |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |
|  | Отсутствуют  |  |  |  | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_О. Е. Герасименко\_/

 (подпись) (ФИО директора)

15.06.2023